上海市劳动课程公共项目

六七年级交互式网页平台

完整技术文档

Technical Specification & Design Document

版本  1.1.0  |  日期  2026-04-06  |  状态  草稿

适用年级：六年级 · 七年级   目标用户：小学生

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

依据《义务教育劳动课程标准（2022年版）》及上海市教委「上海义务教育劳动课程设计与研究」项目，上海市1-9年级形成了72项劳动公共项目课程体系，覆盖日常生活劳动、生产劳动与服务性劳动三大类型。

本平台专为六年级（小学高段）和七年级（初中起始年级）学生设计，以数字化交互方式支撑劳动课程内容学习与成果展示，帮助学生在'劳动准备—劳动实践—劳动反思'全流程中获得有效指引。

## 1.2 项目目标

- 面向6-7年级学生，以轻松有趣的方式呈现劳动公共项目课程内容

- 提供成果展示与过程记录功能，支持学生展示劳动作品和反思心得

- 激发学生对劳动课程的兴趣，培养劳动素养

- 界面简洁友好，适合11-13岁学生独立使用

## 1.3 项目范围

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 六年级（约12岁）、七年级（约13岁）学生 |
| 核心功能 | 课程内容展示 + 成果展示与评价 |
| 内容依据 | 上海市劳动课程实施指南（六、七年级） |
| 平台类型 | Web 端（PC + 移动端响应式） |
| 语言 | 简体中文 |
| 无障碍要求 | 符合 WCAG 2.1 AA 级 |

## 1.4 课程内容架构

根据上海市义务教育劳动课程体系，六七年级公共项目覆盖以下十大任务群：

| 任务群 | 典型公共项目示例（6-7年级） | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 清洁与卫生 | 衣物洗涤与护理、居室清洁 | 日常生活劳动 |
| 整理与收纳 | 书包整理、衣物折叠收纳 | 日常生活劳动 |
| 烹饪与营养 | 简单菜肴制作、合理膳食计划 | 日常生活劳动 |
| 家用器具使用 | 电器安全使用、工具使用维护 | 日常生活劳动 |
| 农业生产劳动 | 种植体验、农耕文化了解 | 生产劳动 |
| 传统工艺制作 | 剪纸、编织等手工技艺 | 生产劳动 |
| 工业生产劳动 | 简单工具制作、材料加工 | 生产劳动 |
| 新技术体验与应用 | 编程基础、3D打印体验 | 生产劳动 |
| 现代服务业劳动 | 职业体验、服务性岗位了解 | 服务性劳动 |
| 公益劳动与志愿服务 | 社区服务、校园美化志愿活动 | 服务性劳动 |

# 2. 产品需求文档（PRD）

## 2.1 用户画像

### 主要用户：六七年级学生

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄 | 11-13 岁 |
| 技术能力 | 熟悉手机、平板，基本网页操作能力 |
| 使用场景 | 课前预习、课中参考、课后记录成果 |
| 使用设备 | 学校电脑、家用平板、手机（需响应式支持） |
| 动机 | 完成课程任务，展示劳动成果，获得成就感 |
| 痛点 | 课程内容不够直观，成果没有展示渠道 |

## 2.2 核心功能模块

### 模块一：课程内容展示

功能描述：以图文、步骤图解等形式展示六七年级各公共项目的学习内容。

- 按年级（6年级/7年级）和任务群分类浏览所有公共项目

- 每个项目包含：项目简介、学习目标、所需材料/工具、步骤图解、安全提示

- 支持关键词搜索项目

- 每个项目显示「我要参与」按钮，可跳转至成果记录

- 内容适合11-13岁阅读水平，配图丰富

### 模块二：成果展示与评价

功能描述：学生可上传或记录劳动成果，查看成果展示墙。

- 成果提交：文字描述 + 图片上传（可选）

- 成果展示墙：瀑布流/卡片布局展示所有同学的公开成果

- 自我评价：学生完成劳动后可进行三维自我评价（劳动态度、劳动技能、劳动成果）

- 点赞/鼓励功能：同学间互相鼓励

- 个人成长档案：每个学生可查看自己历次成果记录

## 2.3 功能优先级矩阵

| 功能 | 优先级 | 实现阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程内容浏览（分类+详情） | P0 | MVP | 核心功能 |
| 关键词搜索 | P0 | MVP | 核心功能 |
| 成果文字提交 | P0 | MVP | 核心功能 |
| 成果展示墙 | P0 | MVP | 核心功能 |
| 自我评价表单 | P1 | Phase 2 | 重要功能 |
| 图片上传 | P1 | Phase 2 | 重要功能 |
| 点赞/鼓励互动 | P1 | Phase 2 | 增强体验 |
| 个人成长档案 | P2 | Phase 3 | 扩展功能 |
| 步骤视频播放 | P2 | Phase 3 | 扩展功能 |
| 班级排行榜 | P3 | 未来规划 | 可选功能 |

## 2.4 非功能需求

### 性能要求

- 页面首屏加载时间 < 2.5 秒（4G网络环境）

- 图片懒加载，避免首屏资源阻塞

- 成果墙支持无限滚动加载，每次加载 20 条

### 安全与隐私

- 学生无需注册真实姓名，使用学号或昵称

- 上传图片需经过内容安全过滤

- 不收集学生个人敏感信息

- 图片存储需符合学校信息安全规范

### 可用性

- 字体最小 16px，保护学生视力

- 颜色对比度满足 WCAG AA 标准

- 支持键盘导航

- 图片需有 alt 文字描述

# 3. 技术架构文档

## 3.1 技术选型

### 前端技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| React | 18.x | UI框架 | 组件化开发，生态成熟 |
| TypeScript | 5.x | 类型系统 | 提高代码质量，减少运行时错误 |
| Vite | 5.x | 构建工具 | 极速热更新，优化开发体验 |
| Tailwind CSS | 3.x | 样式框架 | 快速响应式布局，减少自定义CSS |
| React Router | 6.x | 路由管理 | SPA路由，支持懒加载 |
| Zustand | 4.x | 状态管理 | 轻量级，学习成本低 |
| @tanstack/react-query | 5.x | 服务端状态 | 数据缓存，减少重复请求；v5 包名为 @tanstack/react-query（非旧版 react-query） |
| Framer Motion | 11.x | 动画库 | 流畅交互动画，提升体验 |

### 后端技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js + Fastify | 20.x / 5.x | API 服务 | 高性能，TypeScript原生支持；v5 内置 type-provider，无需额外依赖 |
| PostgreSQL | 16.x | 主数据库 | 关系型，适合结构化教育数据 |
| Redis | 7.x | 缓存/会话 | 高速缓存，Session存储 |
| MinIO / OSS | - | 对象存储 | 学生图片存储，私有化部署可选 |
| Prisma ORM | 5.x | 数据库ORM | 类型安全，自动生成类型 |

### 基础设施

| 组件 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 部署平台 | Docker + Nginx | 容器化部署，便于学校自托管 |
| CI/CD | GitHub Actions | 自动化测试与部署 |
| 监控 | Sentry + 自建日志 | 前端错误监控，API日志记录 |
| CDN | 可选（七牛云/阿里云） | 静态资源加速 |

## 3.2 系统架构图（文字描述）

系统采用前后端分离架构，整体分为以下四层：

- 客户端层：React SPA，通过 HTTPS 访问，支持 PC/平板/手机响应式布局

- API 网关层：Nginx 反向代理，处理 SSL 终止、静态资源服务、API 路由转发

- 应用服务层：Fastify REST API 服务，处理业务逻辑，连接数据库和缓存

- 数据持久层：PostgreSQL（主数据库）+ Redis（缓存）+ MinIO（文件存储）

📌 所有服务可打包为 Docker Compose，支持学校内网私有化部署，无需依赖外部云服务。

## 3.3 数据库设计

### 核心数据表

courses（课程/公共项目表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| grade | INT (6¦7) | 年级 |
| task_group | VARCHAR(50) | 任务群分类 |
| title | VARCHAR(100) | 项目名称 |
| description | TEXT | 项目简介 |
| objectives | JSONB | 学习目标列表 |
| materials | JSONB | 所需材料/工具 |
| steps | JSONB | 步骤图解（含图片URL） |
| safety_tips | TEXT | 安全提示 |
| cover_image | VARCHAR(255) | 封面图URL |
| created_at | TIMESTAMP | 创建时间 |

students（学生表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| nickname | VARCHAR(50) | 昵称（不存真实姓名） |
| grade | INT (6¦7) | 年级 |
| class_code | VARCHAR(20) | 班级编号 |
| avatar_url | VARCHAR(255) | 头像URL（可选） |
| created_at | TIMESTAMP | 注册时间 |

achievements（劳动成果表）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| student_id | UUID | 外键 → students.id |
| course_id | UUID | 外键 → courses.id |
| title | VARCHAR(100) | 成果标题 |
| description | TEXT | 成果描述 |
| images | JSONB | 图片URL列表（最多5张） |
| is_public | BOOLEAN | 是否公开展示 |
| self_eval_attitude | INT (1-5) | 自评：劳动态度 |
| self_eval_skill | INT (1-5) | 自评：劳动技能 |
| self_eval_result | INT (1-5) | 自评：劳动成果 |
| likes_count | INT | 获赞数量 |
| created_at | TIMESTAMP | 提交时间 |

## 3.4 API 接口规范

### RESTful API 设计原则

- Base URL：/api/v1

- 统一返回格式：{ code, message, data, pagination? }

- 认证方式：JWT Bearer Token（存于 Cookie，防 XSS）

- 错误码：遵循 HTTP 标准状态码 + 自定义业务错误码

### 核心接口列表

| 接口 | 方法 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /courses | GET | 获取课程列表（支持grade/task_group过滤） | 否 |
| GET /courses/:id | GET | 获取单个课程详情 | 否 |
| GET /courses/search | GET | 关键词搜索课程 | 否 |
| POST /auth/login | POST | 学生登录（学号+班级） | 否 |
| POST /achievements | POST | 提交劳动成果 | 是 |
| GET /achievements | GET | 获取成果展示墙（分页） | 否 |
| GET /achievements/my | GET | 获取我的成果记录 | 是 |
| POST /achievements/:id/like | POST | 为成果点赞 | 是 |
| GET /students/:id/profile | GET | 获取学生个人档案 | 是 |
| POST /upload/image | POST | 上传图片（multipart） | 是 |

# 4. UI/UX 设计规范

## 4.1 设计原则

- 友好活泼：面向11-13岁用户，视觉元素生动，避免过于严肃

- 简洁清晰：操作路径短，核心功能一目了然

- 成就感驱动：通过视觉反馈（动画、徽章）让学生获得正向激励

- 内容优先：课程内容和成果展示为主要视觉焦点

## 4.2 视觉设计系统

### 色彩体系

| 色彩角色 | 色值 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 主色 Primary | #1A56A0 | 导航栏、主要按钮、标题 |
| 辅色 Secondary | #16A34A | 成功状态、确认按钮 |
| 强调色 Accent | #F59E0B | 徽章、高亮提示、星级 |
| 背景色 Background | #F0F4F8 | 页面背景 |
| 卡片色 Surface | #FFFFFF | 内容卡片、弹窗 |
| 文本主色 Text Primary | #1A202C | 正文标题 |
| 文本辅色 Text Secondary | #4A5568 | 描述、标签 |
| 警告色 Warning | #EF4444 | 错误、安全提示 |

### 字体规范

| 层级 | 字号 | 字重 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Display | 32-40px | Bold (700) | 页面主标题 |
| H1 (一级标题) | 24-28px | Bold (700) | 模块标题 |
| H2 (二级标题) | 18-20px | SemiBold (600) | 卡片标题、章节标题 |
| Body Large | 16px | Regular (400) | 正文内容（推荐，保护视力） |
| Body | 14px | Regular (400) | 辅助说明文字 |
| Caption | 12px | Regular (400) | 标签、时间戳 |

📌 推荐字体：思源黑体（Noto Sans SC），fallback: system-ui, sans-serif

### 间距系统

采用 8px 基础栅格，所有间距均为 8 的倍数：4px / 8px / 16px / 24px / 32px / 48px / 64px

## 4.3 页面结构

### 全局导航

- 顶部导航栏：Logo + 导航菜单（课程学习 / 成果展示 / 我的档案）+ 个人头像

- 移动端：底部 Tab 导航（4个主要入口）

- 面包屑导航：三级页面均显示层级路径

### 主要页面清单

| 页面名称 | 路由 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 首页/探索 | / | 年级选择、推荐项目卡片、最新成果预览 |
| 课程列表 | /courses | 按任务群分类的项目卡片网格，支持搜索筛选 |
| 课程详情 | /courses/:id | 项目介绍、步骤图解、材料清单、我要参与入口 |
| 成果展示墙 | /achievements | 公开成果瀑布流，支持按任务群筛选 |
| 提交成果 | /achievements/new | 成果填写表单、图片上传、自我评价 |
| 我的档案 | /profile | 个人成果记录时间线、自我评价统计图表 |

## 4.4 关键交互设计

### 课程详情页交互

- 用户点击课程卡片 → 滑入式动画进入详情页

- 步骤图解采用横向卡片翻转形式，逐步展示

- 材料清单支持勾选（本地状态），帮助学生准备材料

- 点击「我要参与」→ 跳转提交成果页，自动带入课程信息

### 成果提交交互

- 表单分步设计：Step 1 选择项目 → Step 2 填写成果 → Step 3 自我评价 → Step 4 确认提交

- 图片上传支持拖拽和点击选择，实时预览缩略图

- 自我评价采用星级选择器（1-5星），配有描述文字

- 提交成功后展示动画庆祝效果，跳转至个人档案

### 成果展示墙交互

- 无限滚动加载，每次加载20条

- 悬停卡片展示点赞按钮和简短描述

- 点赞采用乐观更新，立即显示+1效果

# 5. 项目管理文档

## 5.1 开发阶段规划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 - 准备 | 第1周 | 需求确认、技术选型、设计稿制作 | 设计稿、数据库ER图 |
| Phase 1 - MVP | 第2-4周 | 前后端基础架构、课程列表与详情页、基础成果提交 | 可运行MVP版本 |
| Phase 2 - 完善 | 第5-7周 | 成果展示墙、自我评价、图片上传、响应式适配 | Beta版本 |
| Phase 3 - 优化 | 第8-9周 | 性能优化、动画完善、用户测试与反馈修复 | RC版本 |
| Phase 4 - 上线 | 第10周 | 部署配置、安全审查、用户文档 | 正式版本v1.0 |

## 5.2 里程碑节点

| 里程碑 | 目标日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1: 设计稿完成 | 第1周末 | 全部主要页面Figma高保真原型完成并通过评审 |
| M2: MVP上线 | 第4周末 | 课程浏览+成果提交基础功能可用，测试通过 |
| M3: Beta上线 | 第7周末 | 全部P0/P1功能完成，移动端适配完成 |
| M4: 用户测试 | 第9周初 | 邀请10名目标用户测试，收集反馈并完成修复 |
| M5: 正式上线 | 第10周末 | 全部测试通过，部署至生产环境 |

## 5.3 技术风险清单

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片上传文件大小控制 | 中 | 中 | 前端压缩（max 2MB）+ 后端校验 |
| 移动端小屏兼容 | 高 | 中 | 早期介入响应式测试，使用375px为基准断点 |
| 并发用户量超预期 | 高 | 低 | Redis缓存 + 数据库读写分离预案 |
| 学生内容安全（图片/文字） | 高 | 中 | 集成内容审核API（如阿里云绿网） |
| 学校网络访问限制 | 高 | 中 | 支持私有化部署方案，避免依赖外部CDN |

## 5.4 测试计划

### 测试类型

- 单元测试：核心业务逻辑覆盖率 ≥ 80%（Vitest）

- 组件测试：主要 React 组件（Testing Library）

- API 集成测试：所有接口场景覆盖（Supertest）

- E2E 测试：核心用户流程（Playwright，覆盖5条主流程）

- 可用性测试：邀请真实的6-7年级学生进行任务测试

- 性能测试：Lighthouse 各项指标 ≥ 80 分

# 6. 部署与运维文档

## 6.1 环境配置

| 环境 | 说明 | 访问方式 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 (dev) | 本地开发，热更新，mock数据 | localhost:5173 |
| 测试环境 (staging) | 集成测试，真实数据库 | staging.example.com |
| 生产环境 (prod) | 正式运行，学校内网或公网 | app.example.com |

## 6.2 Docker Compose 架构

项目提供 docker-compose.yml，包含以下服务（所有镜像须锁定具体版本，禁止使用 latest 标签）：

- nginx：反向代理 + 静态资源服务（端口 80/443）

- api：Fastify 应用服务（端口 3000，内网暴露）

- postgres：PostgreSQL 数据库（端口 5432，内网暴露；镜像使用 postgres:16，勿用 latest）

- redis：Redis 缓存（端口 6379，内网暴露）

- minio：对象存储（端口 9000，可选）

## 6.3 数据库初始化与迁移

### 初始化方式

项目使用 Prisma ORM 管理数据库 Schema，部署时通过以下命令完成数据库初始化：

- 首次部署（生产环境）：npx prisma migrate deploy

- 本地开发（自动生成迁移文件）：npx prisma migrate dev --name init

- 仅同步 Schema 不生成迁移记录：npx prisma db push（仅限开发环境，禁止用于生产）

- 查看当前迁移状态：npx prisma migrate status

### 注意事项

- 迁移文件须提交至版本控制（prisma/migrations/ 目录），不得手动修改已应用的迁移文件

- 生产环境 migrate deploy 会自动跳过已执行的迁移，幂等安全

- Prisma Client 需在迁移后重新生成：npx prisma generate

- 建议在 Docker Compose entrypoint 中加入 prisma migrate deploy && node dist/server.js，确保每次容器启动自动完成迁移

## 6.4 Docker Compose 完整示例

以下为 docker-compose.yml 完整参考配置，所有镜像均锁定具体版本：

version: "3.9"

services:

nginx:

image: nginx:1.27

ports: ["80:80", "443:443"]

volumes: ["./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro", "./dist:/usr/share/nginx/html:ro"]

depends_on: [api]

api:

build: .

image: labor-platform-api:1.0.0

environment:

- DATABASE_URL=postgresql://app:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/labor_db

- REDIS_URL=redis://redis:6379

- JWT_SECRET=${JWT_SECRET}

- NODE_ENV=production

depends_on: [postgres, redis]

command: sh -c "npx prisma migrate deploy && node dist/server.js"

postgres:

image: postgres:16

environment:

- POSTGRES_DB=labor_db

- POSTGRES_USER=app

- POSTGRES_PASSWORD=${DB_PASSWORD}

volumes: ["postgres_data:/var/lib/postgresql/data"]

redis:

image: redis:7.2

volumes: ["redis_data:/data"]

minio:

image: minio/minio:RELEASE.2024-11-07T00-52-20Z

command: server /data --console-address ":9001"

ports: ["9000:9000", "9001:9001"]

environment:

- MINIO_ROOT_USER=${MINIO_ACCESS_KEY}

- MINIO_ROOT_PASSWORD=${MINIO_SECRET_KEY}

volumes: ["minio_data:/data"]

volumes:

postgres_data:

redis_data:

minio_data:

## 6.4 环境变量清单

| 变量名 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | 是 | PostgreSQL 连接字符串 |
| REDIS_URL | 是 | Redis 连接字符串 |
| JWT_SECRET | 是 | JWT 签名密钥（≥32位随机字符串，生成命令：openssl rand -base64 32；密钥泄露后须立即更换并使全量 Token 失效） |
| MINIO_ENDPOINT | 否 | MinIO 服务地址（默认本地） |
| MINIO_ACCESS_KEY | 否 | MinIO 访问密钥 |
| MINIO_SECRET_KEY | 否 | MinIO 秘密密钥 |
| CONTENT_SAFETY_API_KEY | 否 | 内容审核 API 密钥 |
| NODE_ENV | 是 | 运行环境：development / production |

## 6.5 数据备份策略

- PostgreSQL：每日凌晨 2:00 自动备份，保留最近 30 天

- MinIO/图片：每周全量备份，保留最近 3 个月

- 备份文件加密存储，支持一键恢复脚本

- 重要操作记录审计日志，保留 90 天

# 7. 附录

## 7.1 参考文档

- 《义务教育劳动课程标准（2022年版）》教育部

- 《上海市劳动课程实施指南·六年级》上海科技教育出版社

- 《上海市义务教育课程实施办法》上海市教委（2024）

- 《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》教育部（2020）

- 《上海市学校劳动教育「十四五」规划》上海市教委

## 7.2 术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| 公共项目 | 上海市义务教育劳动课程体系中，各年级必须完成的标准化劳动项目 |
| 任务群 | 劳动课程按内容类型划分的10个学习领域集合 |
| 劳动素养 | 学生通过劳动教育形成的劳动观念、劳动能力、劳动精神和劳动习惯 |
| 三大类劳动 | 日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动 |
| 成果展示墙 | 本平台中学生公开展示劳动成果的互动区域 |
| 自我评价 | 学生完成劳动项目后，对自身劳动态度、技能、成果的三维评分 |
| MVP | 最小可行产品，包含核心功能的最早可发布版本 |
| SPA | 单页应用（Single Page Application），无需整页刷新的Web应用架构 |

## 7.3 版本历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1.0 | 2026-04-06 | 项目团队 | 修正依赖版本（Fastify 5.x、@tanstack/react-query）；补充 Docker 镜像锁版要求；补充 JWT 密钥生成与轮换说明；补充数据库初始化方式 |